## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 2 Burn Down | Product Owner: |  | Grupo 4
Objetivo del Sprint | Diseñar y desarrolar el API REST conectadolo con Mongodb Atlas, y usando entidades relacionales | Dias por Sprint: | 6 | Team: |  |  | Grupo 4
|  | Numero de Sprint: | 3 | Sprint Fechas: |  |  | 08/11/2021 – 13/11/2021
Tarea # | Descripción de Tarea: Generar una conexion con Mongodb Atlas y desarrollar entidades relacionales |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-03-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 44 | 37 | 29 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | -7.3333 | -14.6667 | -22 | -29.3333
| Total del Sprint: |  | 44 | 31 | 24 | 23 | 16 | 2 | 0
Orden general de actividades
DGD 001 | Clonación del repositorio |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Generar la conexión a la base de datos |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
DGD 002 | Delegación y ejecución de tareas con base a la estructura básica de diseño realizada. |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Ejecución del contenido
DGD 003 | Preparación del entorno de programación. |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| Conexión a Mongodb Atlas |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definición y creación de las entidades |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
DGD 004 | Prueba de consumo de servicios REST usando Postman. |  | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
DGD 005 | Unificación del código realizado. |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
Documentación
DGD 007 | Documentación de los procesos realizados en el Sprint 3. |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
DGD 008 | Creación del Burn Down Chart Sprint 3. |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| Definición del Backlog del Sprint 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| Creación del Burn Down Chart Sprint 1 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line